
附件三-2：

辽宁医学院2013年专业技术人员岗位聘用工作安排日程表
	时间
	地点
	工作内容
	参加人员
	负责人

	8月30日（周五）
	机关楼

320会议室
	召开2013年全校专业技术人员岗位聘用工作布置大会
	各单位
负责人
	董玉宽
任  甫

	8月30日～9月3日（周五～周二）
	各单位
	申报人员填报材料
申报人员到人事处网站下载岗位分级聘用文件及相关表格，整理申报材料
	申报
人员
	申报
人员

	9月5日～9月6日
（周四～周五）
	各单位
	各单位审核材料
申报人员提交材料，各单位审核后在《审核表》中签署推荐意见
	申报
人员
	各单位
负责人

	9月6日～18日

（周五～周三）
	相关
职能部门
	学校职能部门业绩审核

申报人员携带《审核表》和与等级晋升相关的业绩材料到学校相关职能部门审核认证
	申报
人员
	相关职能部门负责人

	9月18日～19日
（周三～周四）
	各单位
	各单位汇总推荐材料
申报人将学校职能部门审核认证后的《审核表》上报所在单位，各单位按照文件要求，将符合拟聘条件的申报人《审核表》上报学校人事处，同时填写《汇总表》。（校部编制人员《审核表》报送学校人事处；三所医院编制人员《审核表》报送本医院）
	申报
人员
	人事部门

负责人

	9月19日～23日
（周四～周一）
	机关楼

320会议室
	专家评审

学校人事处和各医院负责组织专家对申报人员的材料进行评审
	评审
专家
	人事部门

负责人

	9月24日～26日
（周二～周四）
	全校
	评审结果公示

学校人事处和各医院负责将评审结果在本单位范围内公示3天
	人事部门工作人员
	人事部门

负责人

	10月17日

（周四）
	机关楼
320会议室
	召开2013年学校专业技术职务评聘委员会例会
全体委员评议并投票表决，表决通过人员名单进行公示
	评聘委员会成员
	吕  刚

	10月18～20日

（周五～周日）
	全校
	公示2013年学校专业技术职务拟聘人员名单

人事处将拟聘人员名单在全校范围内公示3天
	人事处

工作人员
	任  甫

张  迅

	10月21日

（周一）
	卫生厅

人社厅
	报上级审核备案

将拟聘人员名单报省主管及人事部门审核备案
	人事处

工作人员
	任  甫

张  迅

	10月22日

（周二）
	机关楼

217会议室
	校长办公会议审批，校长聘任
	学校领导
	吕  刚



